附件4-4：

攀枝花市市场监督管理局

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（市级质量发展）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在专项项目中的职能。坚持质量强市发展战略，深入落实攀枝花市开展质量提升行动，大力提升产业质量、全面提升产品质量、稳步提升工程质量、显著提升服务质量、持续改善环境质量，协同抓好质量风险防控和质量水平提升，从根本上防范质量安全风险，坚决遏制重特大事故发生，确保人民群众生命财产安全。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《攀枝花市关于加快建设质量强市的实施意见》（攀府发﹝2014﹞17号）、《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府 关于印发<攀枝花市开展质量提升行动工作方案>的通知》（攀委发﹝2018﹞11号），申请质量发展专项资金。

3．资金管理办法制定情况。我局制定有《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，就收支管理和预决算执行等方面作出了详细的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。采用项目法分解下达资金。

（二）项目绩效目标。

一是完成有机产品抽检服务项目采购，二是保障特种设备远程监控中心和电梯体验中心正常运行，三是提升产品质量检验检测能力，四是完成产品质量抽检85批次。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市场监管局向市政府报送《关于2020年度市级质量发展使用计划的请示》（攀市监﹝2020﹞24号），申请市级质量发展专项资金100万元。市财政局通过《关于下达2020 年度市级质量发展专项经费的通知》（攀财资行〔2020〕51 号），下达市场监管局市级质量发展专项76万元、攀西钒钛检验检测院市级质量发展专项24万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。市级质量发展专项资金计划100万元，其中：有机产品认证示范区创建10万元、特种设备远程监控中心运维费58万元、电梯体验中心运维费8万元、检验检测能力提升11万元、产品质量安全监管13万元。

2.资金到位。市级质量发展专项计划100万元，到位100万元，到位率100%。

3.资金使用。市级质量发展专项预算下达100万元，支付100万元，预算执行率100%。用于支付方圆标志认证集团四川有限公司有机产品抽检服务采购项目费用、96933物联网终端“一键报警”通信费、特种设备智能化监管平台运行维护费用、攀枝花市特种设备安全管理协会电梯安全公众体验中心运行维护费用、产品质量抽检费用等。

（三）项目财务管理情况。

项目实施过程中，认真执行国家财经法律法规，建立健全《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，强化制度的执行力度。按照专项资金的管理要求，加强会计核算，专款专用。按项目名称、资金性质等相关信息进行专款专账核算，完整反映资金来源渠道、支出方向，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为保证项目顺利实施，市场监管局成立了由主要领导任组长的项目领导小组，分管领导为副组长，产品质量安全监督科、特种设备安全监察科、攀西钒钛院负责具体组织实施。项目实施过程中，主要领导、分管领导定期或不定期听取项目进度汇报，督促项目实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标

组织开展产品质量抽检。涉及农用生产资料、汽柴油、食品相关产品、热轧带肋钢筋、消防产品等多类产品。完成129批次抽检（120批次流通领域，9批次生产领域），总体合格率92.24%。生产领域合格率100%；流通领域发现10批次不合格，合格率为91.7%。不合格商品主要集中在给水用低密度聚乙烯管材及复混肥料、消防产品、学生用喷色笔。20批儿童玩具水晶泥产品风险监测发现存在低风险，已发布风险警示。配合省级产品质量监督抽查。完成548批次监督抽查（374批次流通领域，174批次生产领域），总体合格率91.6%。生产领域发现1批不合格，合格率为99.4%；流通领域发现45批次不合格，合格率为88.0%。不合格商品主要集中在儿童及婴幼儿服装、洗衣粉、童鞋、休闲服装等商品。针对不合格抽检产品，移交后处理44件。组织开展有机产品抽检。组织开展全市34家有机产品认证企业的监督抽检，共涉及芒果、桑葚、枇杷等47个批次，抽检的47个批次产品全部合格。推进特种设备安全监管信息化。研发并建成“攀枝花市锅炉安全节能环保及特种设备检验综合管理平台”。平台可实现特种设备安装、维修、改造告知业务网上办理、检验检测业务网上报检、特种设备基本信息录入、查询、统计、检验到期预警等功能，做到设备管理、安全监察、检验检测等方面的信息互通、资源共享、数据共用，逐步实现安全风险动态管控。结合“四川省特种设备安全监察移动检查平台”，建立日常监督检查“名录库”，在帮助企业高效便捷的进行特种设备信息化管理的同时，也提高了监管部门的工作效率。

2.质量指标

项目完成率100%，项目验收合格率100%。

3.时效指标

各专项项目在2020年底全部按时完成。

4.成本指标

支付方圆标志认证集团四川有限公司有机产品抽检服务采购项目费10万元、96933物联网终端“一键报警”通信费0.53万元、特种设备智能化监管平台运行维护费用57.47万元、攀枝花市特种设备安全管理协会电梯安全公众体验中心运行维护费用8万元、检验检测能力提升费11万元、产品质量抽检费用13万元。

（二）项目效益情况。

产品质量安全水平稳步提高，质量创新能力和自有品牌市场竞争力明显增强，品种、质量、效益显著改善，基本满足人民群众日益增长的质量需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项资金按照规定及时分配并办理结算支付，项目资金分配公平合理，项目管理合规，资金使用合法合规。

（二）存在的问题。

监管人员业务能力有待提高。

（三）相关建议。

加强质量监管、特种设备安全监察人员队伍专业化、规范化建设，选好配强质量监管、特种设备安全监察人员，保持监管人员队伍稳定。积极开展安全监察、执法人员业务培训，着力提升一线安全监察、执法人员岗位技能和业务水平。