## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央药品转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央药品综合监管及专项整治项目
中央主管部门 |  |  | 国家药品监督管理局
地方主管部门 |  |  | 四川省药品监督管理局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市市场监督管理局、攀枝花市东区市场监管局、攀枝花市西区市场监管局、攀枝花市仁和区市场监管局、盐边县市场监管局、米易县市场监管局、攀西钒钛检验检测院
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 149.47 | 86.42 |  | 57.82%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 106 | 42.95 |  | 40.52%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 43.47 | 43.47 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 项目资金分配结果与规划计划一致；按规定及时分配专项预算资金
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付按照财政专项资金管理规定进行
|  |  | 使用规范性 | 严格执行国家财经法律法规，建立健全财务管理制度。项目资金进行专账核算，完整反映资金来源渠道、支出方向。账务处理及时，会计核算规范。
|  |  | 执行准确性 | 项目实施符合相关管理制度规定
|  |  | 预算绩效管理情况 | 部门专项项目设置较为规范，绩效目标明确，制度较为健全，资金使用合规。从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。 |  |  | 存在问题：一是预算绩效监控管理稍显滞后，项目预算绩效目标编制精准度不高。改进措施：一是持续跟进预算绩效过程管理。做实预算绩效监控工作，定期对预算执行情况进行通报，对于进度缓慢整改不到位的科室（单位），由分管局领导实行绩效约谈，约谈后效果仍不理想的项目，应予以预算调减。二是逐步建立绩效问责机制。压实“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的绩效问责机制。加强部门内部绩效结果与预算挂钩，对绩效评价结果较好的，在预算安排时予以优先支持；对绩效评价结果较差的，适度扣减预算；对绩效评价态度不端的，由分管局领导实行绩效约谈；由于工作失职等主观原因造成的财政资金使用无效低效等情况，追究相关单位和个人的绩效责任。
|  |  | 支出责任履行情况 | 实行“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的绩效问责机制。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：加强“两品一械”企业监管力度。 目标2：加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质。 目标3：加大“两品一械”科普宣传力度，提高公众识别防范风险的意识。 目标4：假冒伪劣药品制售行为不断降低。 目标5：公众对药品生产监管满意度不断提升。 |  |  |  | 目标1：对监管企业进行全履盖检查。 目标2：开展各项业务培训，提高监管人员专业水平和综合素质。 目标3：开展科普宣传力度，提高公众识别防范风险的意识。 目标4：假冒伪劣药品制售行为不断降低。 目标5：公众对药品生产监管满意度不断提升。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 药品监管企业数 |  | ≥1609 | 1687家 | 2022年药品监管企业实有数1687家（市管23家，零售药店636家，医疗机构1028家）
|  |  | 化妆品监管企业数 |  | ≥1229 | 1141家 | 主要是仁和区监管企业数减少，主要原因一是原上报监管数据中包含了辖区药店126户；二是《化妆品监督管理条列》实施以来，对销售使用化妆品的单位要求更加规范，一些小商店、小超市人员不足，不再经营化妆品；三是受疫情影响部分经营单位注销。
|  |  | 医疗器械监管企业数 |  | ≥245 | 906家 | 医疗器械监管数超过目标值661家原因是，年初报目标值时只报市本级监管数，没有报县区监管数。
|  |  | 药品监管人员人均培训学时 |  | ≥40 | 90学时 | 监管人员培训学时超过目标值50学时原因是，加上了国家局网络培训学时50小时。
|  |  | 药物滥用常规监测任务数 |  | ≥500 | 458 | 未完成原因是辖区实际人口数下降，叠加新冠疫情影响，导致药物滥用人员的数量和滥用频次都降低。考虑到我市实际情况，攀西院与省药品不良反应监测中心沟通后下调了原上报任务数 ，任务数由500下调为400,按照调整后的任务数 我局已完成任务。
|  |  | 医疗器械抽样任务完成率 |  | ≥4 | 1 | 省局业务处室实际下达任务数是1批次
|  |  | 案值50万元及以上重大典型药品案件数量 |  | ≥1 | 1 | 米易县撒莲镇卫生院医疗器械未按规定保养、维护、记录案件，案值56.6万元。
|  | 质量指标 | 不合格产品处置率 |  | 100% | 100%
|  |  | 药品不良反应每百万人口报告数 |  | ≥500份 | 1392份 | 不良反应报告数超过目标值主要原因是，对医务人员进行现场培训，覆盖监测技术盲区，提升监测人员素质，增加不良反应有效报告数。
|  |  | 化妆品不良反应每百万人口报告数 |  | ≥50份 | 373份
|  |  | 医疗器械不良应每百万人口报告数 |  | ≥120份 | 635份
|  |  | 培训人员覆盖率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 任务完成时限 |  | 2022年底 | 2022 年12 月31日前完成
|  | 成本指标 | 培训成本 |  | ≤400元/人.天 | 按照市财政规定培训标准≤400 元/人/天，开展各项药品安全业务培训。
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | “两品一械”总体安全水平 |  | 不断提高 | 不断提高
|  |  | 提高“两品一械”安全科普知识宣传覆盖面，公众自我保护意识不断提高 |  | 不断提高 | 不断提高
|  |  | 假冒伪劣产品制售行为 |  | 不断降低 | 不断降低
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 药品监管水平 |  | 长期 | 长期
|  |  | 化妆品监管水平 |  | 长期 | 长期
|  |  | 医疗器械监管水平 |  | 长期 | 长期
|  |  | 队伍素质和装备配置水平 |  | 长期 | 长期
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | .社会公众对药品安全满意度 |  | ≥85% | ≥82.36% | 全省平均得分82.13分，我市在全省排第9位
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。