附件4-3：

攀枝花市市场监督管理局

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（省级市场监管项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门职能。紧紧围绕省局确定的年度重点工作，深入实施质量强省战略，全面提升全省市场监管能力。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线。强化计量技术保障、筑牢标准化基础、完善认证认可和检验检测监管体系。强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”、加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管、提高综合行政执法水平。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《四川省财政厅关于提前下达2020 年中央食品监管补助资金和2020 年省级市场监管专项资金的通知》（川财行〔2019〕236 号）和《四川省财政厅 四川省市场监督管理局关于下达2020 年市场监管专项资金预算的通知》（川财行〔2020〕40号）有关要求，申报我市省级市场监管补助资金。

3．资金管理办法制定情况。我局制定有《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，就收支管理和预决算执行等方面作出了详细的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。攀枝花市结合本市市场监管工作实际，市市场监管局会商市财政局，采用项目法、据实据效法和因素分配法分解下达专项资金、实施方案、绩效目标。专项预算及项目工作任务分解落实到各具体项目实施单位，明确项目目标、项目内容、完成时限、验收标准。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）食品抽检监测。开展普通食品、食用农产品等监督抽检及风险监测等。

（2）工业产品监督抽查。开展的防疫物资产品、儿童学生用品、危险化学品、涉及环保产品、农资产品、工业生产资料、建筑与装饰装修材料、日用消费品等产品质量省级监督抽查、风险监测、事中事后监管等工作。

（3）标准化专项。主导制修订国家标准、行业标准，鼓励相关单位围绕现代农业“10+3”产业争创省级示范试点项目等。

（4）计量专项。开展地方计量检定规程制修订、区域中心能力建设和定量包装商品、过度包装商品净含量省级监督抽查等工作。

（5）科研专项。用于省市场监管局科技科研项目等工作。

（6）“春雷行动2020”。开展春雷行动及跨区域执法行动、专项整治等工作。

（7）市场主体监管及商事制度改革试点。用于培育社会企业试点、取消企业名称预先核准行政许可事项试点、营商通试点、登记业务系统优化专项工作、压缩企业开办时间等工作。

（8）市场监管综合业务。用于市场监管部门组织开展食品安全暨疫情防控大检查、防疫物资产品质量和市场秩序专项整治行动、特种设备安全监管、野生动物保护市场监管、价格监管，依法监管网络商品交易及有关服务行为，配合反垄断执法，查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为，推进民营企业建立现代企业制度和全省非公党建基层建设，促进民营经济健康发展，推动知识产权强省（市）建设、食用农产品追溯体系建设、放心舒心消费环境建设、12315 “五线整合”标识更换和坐席保障，保护消费者合法权益，政策法规宣传，广告监督管理，科技与信息化建设，商品量和计量行为监督抽查，标准化项目建设和标准监督检查，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，推进质量提升等工作。

（9）信用监管。用于市场监管部门开展省局统一组织的“双随机、一公开” 监管、市场主体年报信息收集等工作。

（10）食品安全示范县。对第二批省级食品安全示范县验收合格的2 个区各安排50万元。

2．项目应实现的具体绩效目标。

完成省级食品抽检监测任务380批次，工业产品质量监督抽查及风险监测113批次，定量、过度包装监督抽查183批次，“双随机”抽查比例≥3%，年报率≥85%。

3．申报内容、申报目标可行性。省级市场监管项目内容根据我市实际情况安排，目标申报合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

省财政厅下达省级市场监管专项，我局会商市财政局后，市财政局通过《关于下达2020年省级市场监管专项资金预算的通知》（攀财资行﹝2020﹞73号）下达全市省级市场监管资金577万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

全市省级市场监管资金577万元，其中：市市场监管局247万元、攀西钒钛检验检测院147万元、市经济和信息化局8万元、县区局197万元。

2．资金到位。

省级市场监管专项资金计划577万元，实际到位577万元，到位率100%。

3．资金使用。

全市省级市场监管专项资金上年结转391.88万元（市市场监管局及攀西院323.88万元），当年下达577万元（市市场监管局及攀西院394万元），财政收回上年结余指标51.93万元（市市场监管局及攀西院48.11万元），调整市市场监管局上年结余指标20万元到米易市场监管局，资金支付365.68万元（市市场监管局及攀西院305.08万元），年末结余551.27万元（市市场监管局及攀西院344.69万元），预算执行率39.88%（市市场监管局及攀西院46.95%）。

（三）项目财务管理情况。

项目实施过程中，认真执行国家财经法律法规，建立健全《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，强化制度的执行力度。按照专项资金的管理要求，加强会计核算，专款专用。按项目名称、资金性质等相关信息进行专款专账核算，完整反映资金来源渠道、支出方向，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立由主要领导任组长、分管副局长为副组长，业务科室负责人为成员的专项项目领导小组，具体负责专项项目的分解、绩效目标制定、资金分配、项目实施和跟踪督导，确保专项项目有领导分管，有责任科室承办，有牵头单位督促检查。

项目分管领导全权负责项目审批、执行，指导项目按实施方案有序完成。项目执行单位拟订项目计划，负责项目具体实施、资金支付等，确保项目内容符合工作实际、项目资金最大限度发挥作用。项目资金管理科室审核项目资金使用合法、合规性，确保资金专款专用，负责项目绩效评价。

（二）项目管理情况。

项目分配前多次召开项目讨论会，确保项目实施可行、合理。对于项目经费，要求各项目实施单位编制经费预算表，经讨论其合理性后最终确定项目经费分配方案。项目经攀枝花市市场监督管理局党组会议审议通过后，会商市财政局下发至项目实施单位。项目下达后，市场监管局不定期召开项目督促会，协调各项目开展过程中遇到的问题，督促项目按计划实施、经费按计划使用。

（三）项目监管情况。

根据设置的项目预算绩效目标，采取项目跟踪等方式，动态反映项目进度，适时采取相应措施警示督促纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。对政府采购项目，机关纪委全程参与监督，保证项目采购合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标

（1）食品抽检监测。完成省级食品抽检监测任务494批次。

（2）工业产品监督抽查。完成工业产品质量监督抽查及风险监测113批次。

（3）标准化专项。一是优质高效制定地方标准。结合疫情防控需要，在全省率先制定发布《单位食堂管理标准》，为民生领域的标准化建设提供了攀枝花经验和攀枝花智慧，获市委主要领导肯定批示。启动了《钒钛磁铁矿矿物定量检测方法》《地理标志保护产品国胜茶》等56项国家标准、团体标准、地方标准的制定工作。二是落实全市康养旅游产业“5115”工程项目建设任务。新完成了9个康养标准制定，做好第五届中国康养产业发展论坛上《攀枝花市康养产业标准体系》成果发布及特色民宿参观线路点位标准化建设，组建“全国服务标准化技术委员会康养产业标准工作组” 已获全国服务标准化技术委员会批复。三是推进标准化技术合作。与中国标准化研究院签订框架合作协议，同西北有色金属研究院、冶金工业信息标准化研究院、重庆市计量质量检测院、宝鸡钛产业研究院等相关单位就标准制（修）订、国际标准化活动、检验检测等项目达成初步合作意愿。五是国际标准化工作再出新成果。指导攀钢主导制定了首个道岔钢轨国际标准，为攀枝花市再添一项世界标准。

（4）计量专项。完成定量、过度包装监督抽查183批次。

（5）科研专项。攀西钒钛检验检测院通过国家级CMA和CNAS资质认定85项，参数2328个；通过省级CMA资质认证155项，参数4776个；通过国家特种设备检验检测机构核准项目31项；建立社会公用计量标准109项目，授权开展的检定项目156项，校准检测项目193项。参加国家级、省级能力验证/比对16次共计33项参数，已发布能力验证/比对结果19项，其中，17项结果为满意。

（6）“春雷行动2020”。“春雷行动2020”暨知识产权保护执法行动全市市场监管部门共出动执法人员23860 人（次），检查各类生产、经营企业和个体工商户39565 户（次），检查商场、超市、集贸市场等各类市场934 个（次），检查学生食堂213 个（次），网上和实地检查网站、网店及其经营者501个（次），整治重点区域112 处，受理消费投诉、举报803 件，发布消费提示、警示5784 条，开展协作执法、行政指导、行政约谈614 次，立案查办案件967 件，案值606.96 万元，罚没款1001.28 万元。其中，知识产权保护执法行动62 件，食品经营安全执法行动481 件，药品安全放心执法行动102 件，价格减负惠民执法行动63 件，其他适用市场监管法律法规立案或处罚的案件259 件。

（7）市场主体监管及商事制度改革试点。一是“营商通”移动办服务。牵头会同全市9家市级金融机构，在我市全面推广应用“营商通”APP，实现公司设立登记和银行开户融资“政务+金融”服务“一站式”办理，全市通过“营商通”申请公司设立登记360户。二是深入推进政银合作。在全市39个银行网点建立“政银合作”登记模式，通过“数据网上行”让企业“少跑腿”甚至“不跑腿”。五是扎实开展“万人进万企，党建促发展”活动。推动服务力量下沉，走访企业445户，帮助20余个“小个专”党组织完善阵地建设，收集问题31个，解决28个，切实增强企业发展信心和动力，全力构建“亲清”政商关系。

（8）市场监管综合业务。打好疫情防控“阻击战”。一是强化农贸市场监管。仅用3小时即关闭了主城区63个活禽交易场所的活禽交易区（宰杀点）。二是强化电梯安全。开展疫情防控以来，督促清洗消毒电梯20.4万台次，抽查电梯使用单位1158家次。三是强化执法力度。严厉打击制假售假、哄抬物价等违法行为，全市查办与疫情防控有关的案件53件。四是强化物资保障。紧急从外地组织抢运分装应急防疫物资消毒剂29吨。打好复工复产“保卫战”。 一是出台政策支持。在全省市场监管系统率先出台支持企业复工复产缓解中小企业生产经营困难的十条服务措施，制定维护正常市场秩序、推进餐饮业复工复产等措施，助力全市生产生活秩序恢复。二是优化行政审批。优化准入审批措施，实行“网上办、预约办、特别办”，试点开展食品生产许可“告知承诺制”。三是帮助企业减负。严查各类涉及企业生产和群众生活的不合理收费行为，开展疫情防控以来，共立案查处各类价格案件63件，为消费者挽回经济损失198.04万元。四是提供技术服务。攀西钒钛检验检测院成立了3个技术服务队，上门走访企业64家。 6月1日前计量器具检定费用全免、产商品质量检验收费减免50%，共接检企业1997家，接检计量、特检类设备17950台件，惠企降费637万元。五是保障防疫物资。查验各级政府采购、社会捐赠、本地企业生产的物资食品102批次，药品35批次，次氯酸钠等消毒液31.5吨；指导组织企业供应全市各类口罩948万只，医用防护服5300余件，红外体温计6000余支，酒精等消毒产品131吨。打好疫情常态化防控“持久战”。一是突出示范引领。召开全市农（集）贸市场常态化疫情防控和规范化建设现场观摩研讨会，推动全市农贸市场规范化建设提档升级。二是突出常态化防控量化管理。制定《农(集)贸市场常态化疫情防控督查清单》《餐饮服务单位常态化疫情防控督查清单》《冷库冻库常态化疫情防控监督检查事项清单》等量化指标，切实提升疫情防控工作效能。三是推行“川冷链”全面完善冷链食品追溯体系。摸排登记冻库135个，进口冷链食品经营单位 53 家，屠宰场10家，年底前基本完成全市冷链食品经营者的备案登记和信息追溯。四是坚持常态化推进冷链食品疫情防控工作。共检查食品集中交易市场、专业冷藏冷链库房、食品经营单位等7019家次，发现安全风险隐患178个，督促完成整改问题160个。市场秩序整治取得突破。开展打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动。检查水产制品加工单位20家次、农贸市场152个次、餐饮单位3244个次。清除店招12块，整改菜单35份，下达责令改正通知书19份，张贴“八个严禁”通告2500份，全力营造“长江禁渔”社会氛围。加大消费维权工作力度。强化诉转案办理，拓展违法线索渠道，查处侵害消费者合法权益违法行为。全市受理咨询13471件、投诉1776件、举报443件，排查涉黑涉恶线索2219条，为消费者挽回经济损失250.53万元。安全保障水平加快提升。一是组织川滇省际食品安全突发事件应急演练。10月23日，四川省攀枝花市、云南省丽江市省际食品安全突发事件（Ⅲ级）应急演练在攀枝花市举行。攀枝花市与丽江市共同签署《边际食品安全合作框架协议》，建立健全边际合作应急管理组织体系。二是推进特种设备安全监管信息化。研发并建成“攀枝花市锅炉安全节能环保及特种设备检验综合管理平台”，为企业提供高效的特种设备使用一站式服务。三是强化科技信息支撑。获批四川省科普惠民共享基地，完成国家市场监管总局科普教育基地申报工作。全年获批立项科技项目3个。

（9）信用监管。全市执行6个不定向抽查任务、25个定向抽查任务共814户市场主体，其中企业739户，抽查比例达到3.5%。抽查结果全部记于检查企业名下，在国家企业信用信息公示系统（四川）公示，实现了抽查任务完成率和公示率两个100%。全市应年报企业19780户，已年报企业18523户，企业年报公示率为93.65%。

（10）食品安全示范县。东区、西区省级食品安全示范县验收合格，省局各补助50万元用于食品安全综合监管。

2.质量指标

抽检不合格食品核查处置率100%、食品抽检应公布信息公布率100%、生产环节抽查合格率99.4%、定量包装和过度包装监督抽查不合格后处理100%。

3.时效指标

除预算执行率外，其他各专项工作在2020年底全部按时完成。

4.成本指标

“春雷行动2020”我局获省局二等奖，2个县区获先进单位、8名个人获先进个人，出色完成了任务。差旅费支出控制在市内出差280元/人、天内，市外出差600元/人、天内。培训成本按培训费标准≤400 元/人.天执行，食品抽检监测成本（普通食品）748元/批次，定量监督抽查500 元/批次，过度包装监督抽查600 元/批次。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。促进市场健康有序发展。

2. 社会效益。食品监管水平逐步提高，系统性、区域性重大质量安全事故0次，公平竞争的市场秩序逐步提高，基层监管队伍执法能力和监管水平逐步提高。

3. 可持续影响。通过监督抽查、风险监测、证后监管等保障人民生命财产健康安全。

4.服务对象满意度。食品安全满意度得分82.68分，比2019年上升2.13分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项资金按照规定及时分配并办理结算支付，资金分配体现了较好均衡公平情况、项目资金分配公平合理，项目管理合规，社会公众对食品安全工作满意度为82.68分。

（二）存在的问题。

预算执行欠进度。由于财力十分紧张，为保基本运转，只能压缩专项开支，导致部分款项无法及时支付，预算执行欠进度。

执法队伍适应监管新形势还有差距，基层执法人员力量不足，业务能力有待提升。

（三）相关建议。

建议财政在第二年开年后及时将上年结转专项资金拨付到单位账，以便及时开展专项工作，提高资金执行进度。

加强执法队伍建设。一是加快基层市场监管领域综合执法改革，通过体制建立高素质的执法队伍。二是开展执法人员培训，扎实做好技能提升工作。三是推进人财物等监管资源向基层下沉，保障基层经费和装备投入，提高现代科技手段在执法办案中的应用水平。