## Sheet1
附件2
中央药品转移支付区域(项目)绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  | 中央药品综合监管及专项整治项目
中央主管部门 |  | 市场监管总局
地方主管部门 |  | 攀枝花市市场监管局 |  |  |  | 资金使用单位 | 攀枝花市市场监管局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 预算执行率%（B/A*100）
|  | 年度资金总额： |  | 95.11 |  | 54.21 | 57%
|  | 其中：中央财政资金 |  | 57 |  | 16.1 | 28.25%
地方财政资金
|  | 其他资金（上年结转） |  | 38.11 |  | 38.11 | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  | 分配科学性 |  | 按因素法将资金分配到项目实施单位
|  | 下达及时性 |  | 按照《预算法》及有关规定，接到专项转移支付后，及时将资金正式下达到本行政区域内项目实施单位。
|  | 拨付合规性 |  | 资金拨付合规合法
|  | 使用规范性 |  | 严格按照《中央食品药品监管补助资金管理实施细则》《四川省药品监管专项资金管理办法》《四川省省级项目支出绩效管理办法》，国家财经纪律和单位财务管理制度进行专项核算，没有发生滞留、截留、挤占、挪用专项资金等情况。
|  | 执行准确性 |  | 项目按进度要求推进，没有发生项目变更、调整、终止情况
|  | 预算绩效管理情况 |  | 项目分配前多次召开项目讨论会，确保项目实施可行、合理。对于项目经费，要求各项目实施单位编制经费预算表，经讨论其合理性后最终确定项目经费分配方案。项目经攀枝花市市场监督管理局党组会议审议通过后，会商市财政局下发至项目实施单位。项目下达后，市场监管局不定期召开项目督促会，协调各项目开展过程中遇到的问题，督促项目按计划实施、经费按计划使用。 |  |  | 预算执行欠进度，主要原因是根据签订的支付合同，部分尾款需要在2024年支付。指标已全部结转2024年，我局积极清理支付尾款，将未支付款项尽快支付，加快预算资金执行进度。
|  | 支出责任履行情况 |  | 项目执行单位拟订项目计划，负责项目具体实施、资金支付等，确保项目内容符合工作实际、项目资金最大限度发挥作用。项目资金管理科室审核项目资金使用合法、合规性，确保资金专款专用，负责项目绩效评价。对政府采购项目，机关纪委全程参与监督，保证项目采购合法合规。
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：加大大案要案查办力度。 目标2：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。 目标3：加强培训，提高“两品一械”监管人员专业水平和综合素质。 目标4：“两品一械”监管及检验检测技术支持能力提升。 目标5：加大“两品一械"科普宣传力度，提高公众识别防范风险的意识。 目标6：.假冒伪劣药品化妆品制售行为不断降低。 目标7：.公众对药品化妆品生产监管满意度不断提升。 |  |  |  |  | 目标1：加大大案要案查办力度。 目标2：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。 目标3：加强培训，提高“两品一械”监管人员专业水平和综合素质。 目标4：“两品一械”监管及检验检测技术支持能力提升。 目标5：加大“两品一械"科普宣传力度，提高公众识别防范风险的意识。 目标6：假冒伪劣药品化妆品制售行为不断降低。 目标7：公众对药品化妆品生产监管满意度不断提升。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因及改进措施
|  | 数量指标 | 指标1.药品监管企业数 |  | 1615 | 2337 | 2023年药品监管企业实有数2337家
|  |  | 指标2.化妆品监管企业数 |  | 1189 | 1289 | 2023年化妆品监管企业实有数1289家
|  |  | 指标3.医疗器械监管企业数 |  | 245 | 245
|  |  | 指标4.药品监管人员人均培训学时 |  | ≥40学时 | 参加国家局组织的市场监管干部网络培训50学时；组织系统药械化监管人员50人进行药品监管能力提升网络培训，培训40学时
|  |  | 指标5：药物滥用常规监测任务数 |  | ≥500 | 531份 | 超过目标值主要原因是，对医务人员进行现场培训，覆盖监测技术盲区，提升监测人员素质，增加药物滥用常规监测报告数。
|  |  | 指标6：医疗器械抽样任务数 |  | ≥1批次 | 1批次
|  |  | 指标7：全国安全用药（械、化）月举办数 |  | ≥1 | 开展集中宣传 13 场次，其中进乡村、进社区 8 场次，市县（区）共召开启动仪式 5 场次，发放科普宣传资料 2.3 万余份，播报科普视频 51 条，展出展板32 块，开展各类服务，接受群众咨询及服务群众 3 万余人次。
|  |  | 指标8：开展全市药品安全满意度测评 |  | ≥1 | 委托市统计局开展攀枝花市药品安全满意度调查，全市药品安全满意度77.7分，其中：米易78.6分、盐边78.29分、仁和77.19分、西区76.51分、东区77.7分。
|  | 质量指标 | 指标1：全国药品不良反应每百万人口平均报告数（份） |  | ≥800 | 1420份 | 超过目标值主要原因是，对医务人员进行现场培训，覆盖监测技术盲区，提升监测人员素质，增加不良反应有效报告数。
|  |  | 指标2.全国化妆品不良反应每百万人口平均报告数（份） |  | ≥200 | 347份
|  |  | 指标3.全国医疗器械不良应每百万人口平均报告数（份） |  | ≥500 | 777份
|  |  | 指标4.培训人员覆盖率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 任务完成时限 |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前
|  | 成本指标 | 指标1.培训成本 |  | ≤400元/人.天 | ≤400元/人.天
|  |  | 指标2.全市药品安全满意度测评（元/次） |  | ≤10000元/次 | 1.91万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1.辖区内与补助资金相关的重大“两品一械”安全事故 |  | 0次 | 0次
|  |  | 指标2.提高“两品一械”安全科普知识宣传覆盖面，公众自我保护意识不断提高 |  | 不断提高 | 不断提高
|  |  | 指标3.假冒伪劣产品制售行为 |  | 不断降低 | 不断降低
|  | 可持续 影响指标 | 指标1.药品监管水平 |  | 不断提高 | 不断提高
|  |  | 指标2.化妆品监管水平 |  | 不断提高 | 不断提高
|  |  | 指标3.医疗器械监管水平 |  | 不断提高 | 不断提高
|  |  | 指标4.队伍素质和装备配置水平 |  | 不断提高 | 不断提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1.社会公众对药品安全满意度 |  | ≧85分 | 81.34分 | 全省平均81.2分，超过平均分0.14分，排名11位
说明 | 无