2024年度中央食品监管补助资金

绩效自评情况

一、基本情况

- （一）本辖区年度食品监管补助资金概况

- 1.政策情况。

根据《四川省财政厅、四川省市场监管局关于下达2024年中央食品监管补助资金预算的通知》（川财行〔2024〕62号）及《四川省市场监督管理局办公室关于印发2024年中央食品监管补助资金实施方案的通知》（川市监办〔2024〕13号）、《四川省财政厅、四川省市场监管局、四川省药品监督管理局关于印发中央财政食品药品监管补助资金管理实施办法的通知》（川财行〔2024〕111号），申报我市中央食品监督管理补助资金。

- 2.资金情况。

攀枝花市结合本地食品安全监管工作实际，会商市财政局后印发《关于下达2024年中央食品监管补助资金的通知》（攀财资行〔2024〕61号）、《关于印发2024年中央食品监管补助资金项目实施方案和绩效目标的通知》（攀市监办〔2024〕113号）文。专项预算、绩效目标及项目工作任务分解落实到项目实施单位，明确项目目标、项目内容、完成时限、验收标准。资金分配具体情况如下：

2024年中央食品监管补助资金分配明细表

金额单位：万元

| 单位 | 小计 | 食品安全综合监管 | 食品抽检 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 攀枝花市小计 | 59 | 35.98 | 23.02 |  |
| 市市场监管局 | 30.16 | 30.16 |  |  |
| 东区市场监管局 | 7.39 | 0.97 | 6.42 |  |
| 西区市场监管局 | 2.29 | 0.18 | 2.1 |  |
| 仁和区市场监管局 | 5.22 | 1.72 | 3.5 |  |
| 米易县市场监管局 | 3.89 | 0.69 | 3.2 |  |
| 盐边县市场监管局 | 4.06 | 2.26 | 1.8 |  |
| 攀西钒钛检验检测院 | 6 |  | 6 |  |

- （二）区域绩效目标情况

- 1.指定指标情况。

一是完成食品国抽配合抽样501批次，完成市、县（区）食用农产品专项抽检任务1300批次。

- 2.自定指标情况。

一是完成肉类产品违法犯罪专项整治行动。二是开展食品生产(含获证生产企业和小作坊)许可核查和监督检查，食品生产领域宣传教育和业务培训等工作。三是对全市食品经营环节、特殊食品“双随机、一公开”定向检查，日常督导检查及业务培训。

- 二、综合评价结论

- （一）绩效评价（自评）总体情况

专项项目设置较为规范，绩效目标明确，制度较为健全，资金使用合法合规。从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。通过项目实施，加强了食品安全监管，防控食品安全风险隐患，严厉打击违规违法行为，保障了人民群众身体健康。

- （二）绩效评价（自评）分数和等级

2024年，中央食品专项资金预算执行情况未完成目标扣13分、得7分，年度目标全部完成得20分，年度绩效指标全部完成得50分，商同级财政部门得10分，最后得分87分。

- 三、绩效情况分析

- （一）资金情况分析

1.项目资金投入情况分析。2024年中央食品专项资金上年结转11万元，当年预算安排59万元，共计投入70万元。

2.项目资金执行情况分析。截止2024年12月31日，中央食品专项资金上年结转支付9.8万元，当年预算支付17.3万元，共计支出27.1万元，项目资金总体执行率38.71%（其中：市本级支出19.35万元，预算执行率41.03%；县（区）级支出7.75万元，预算执行率33.93%），当年预算项目资金结转41.7万元，结转到2025年继续用于食品安全专项监管。

- （二）资金管理情况分析

1.资金分配情况。资金分配遵循公平公正原则，体现国家、省、市食品监管政策和工作重点。合理划分市县两级职责分工。建立激励机制，将绩效评价结果作为补助资金分配的重要因素。

2.资金支付情况。严格按照国家财经纪律、财务管理制度和《中央财政食品药品监管补助资金管理实施办法》（川财行〔2024〕111号）进行专项核算。项目按进度要求推进，没有发生项目变更、调整、终止情况，也没有发生滞留、截留、挤占、挪用专项资金等情况。

（三）总体目标完成情况分析

1.全面落实“两个责任”。制定《攀枝花市优化食品安全属地管理责任推进网格化管理工作方案》，在全省率先推出12条举措，细化包保督导10张清单，构建“包保+网格”新模式，让基层减负“质”“效”齐升。推动企业配备食品安全总监、食品安全员，建立“日管控、周排查、月调度”制度，目前全市1767名干部包保14975户生产经营主体，实现督导全覆盖，累计发现风险隐患14019个。创新培训方式，将食品安全知识纳入党校课程体系，开设“食品安全”共学课堂，增设“协同监管干部查隐患”“走进生产企业看流程”“你点我讲”等特色课堂，目前我市食品安全“两个责任”典型经验7次被国家市场监管总局简报、省食品安全工作专刊、人民号、中国食品安全网等媒体刊载宣传。

2.建立健全应急体系。制定印发《攀枝花市场监督管理局食品安全应急值班工作制度（试行）》《攀枝花市食品安全委员会办公室等8部门关于加强食品安全谣言防控和治理工作的通知》。于12月举办2024年西南四省（市）八地较大食品安全突发事件应急处置边际协作演练暨食品安全风险预警交流会，加强与凉山州、昆明市等地执法协作和风险交流，打造食品安全跨区域协作治理“新样板”。建立红橙蓝预防误食有毒野生菌防控预警机制，制作《食品安全突发事件应急处置标准化操作手册》动漫视频，推广线上培训，形成可复制、可借鉴、可推广的食品安全应急处置模型。

3.食品安全宣传。一是加强常态宣传。以食品安全宣传周活动为主线，围绕“诚信尚俭 共享食安”“同创食安花城 共享美好新生活”等主题，持续开展食品安全科学知识“五进”（进农村、进商超、进校园、进企业、进社区）、“一老一小”科普宣传、食品安全志愿者“随时拍、随时讲、随时转”日常性科普互动“微志愿行动”等各类宣传活动260余次，通过网站、微信等发布或推送各类食品安全知识324篇，点击量达9万余次，制作并发放宣传材料20余万份，其中，我局拍摄的《大暑—平安消暑有些“苦”不能随便吃！》《米线的筋道是添加了塑料？》等2期短视频被国家市场监管总局“食为天”栏目采用推广。二是创新宣传方式。我市东区局、仁和区局在城市繁华区域设立“食安星空间”志愿服务站、“食安共享驿站”，创新“1+3”食品安全共学模式，打造志愿服务品牌，有效提升了食品从业人员、市场监管执法人员以及属地包保干部的专业素养和责任意识，目前已开展食品安全培训150余次，培训食品经营者和包保干部6000余人次，推出的“仁小哥”义“骑”护食安、食安“小卫士”监督“校园餐”、企业“吹哨人”织密“安全网”、基层“新农人”宣传出实招等一系列特色志愿服务活动，有效打通食品安全宣传教育、社会监督、服务群众“最后一公里”。

4.肉类产品违法犯罪专项整治行动。肉类产品专项整治以来，关停转产小作坊4家。共检查农贸市场34个次，检查肉制品生产企业和小作坊 47 家次，检查肉类产品流通经营者258户次，餐饮经营者 372 户次;监督抽检肉及肉制品390批次，合格377 批次，抽检合格率96.67%;收到举报34起，查实举报19起，行政执法立案 28 起，曝光案件3件，查获涉案物品350.84千克，涉案货值 2.5914 万元，罚没4.87026万元，其中，查获来源不明、未经检疫或检疫不合格涉案肉品49.4千克，立案2件，查获假冒牛(羊、驴)肉制品涉案肉品39.5千克，立案2件;向公安机关移送违法线索2起，公安机关刑事立案1起并抓获犯罪嫌疑人 14人、捣毁生产窝点2个、查获伪劣牛肉干1.8吨、风干鸭肉和猪肉170余公斤、各类包材5万余份、涉案金额800余万元。

- （四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

市县（区）两级食用农产品抽检完成1330批次，完成任务的102.3%。国抽配合抽样完成500批次，完成99.8%，国抽未完成原因，在实施过程中，由于部分食品品种在攀枝花市区域内无法抽取，按照省局《2024年四川省食品安全监督抽检计划》“省局根据情况可对省级年度抽检计划进行调整和补充，......”规定，经承检机构请示省局食品抽检监测处同意,改由其他市州进行抽样。

食品经营科培训监管人员420名，培训学校食品安全总监251名，培训学校食品安全员332名，培训校长301名，培训学校餐饮服务作业人员1401名，培训包保干部239名，发放培训材料4785份，组织专题培训班21个。食品生产科组织食品生产许可务实培训100余人，《国家食品安全示范城市省级评审指南》暨示范引领“信用监管”项目培训100余人。

（2）质量指标。

抽检不合格食品核查处置率100%完成，食品安全投诉举报处置率100%完成，食品抽检应公布信息的公布率100%完成，抽检监测结果系统录入率100%完成。

（3）时效指标。

在2024年12月31 日前全部完成食品监管专项工作。

按照总局抽检任务要求的时间和频次配合开展抽检工作，符合总局要求。

（4）成本指标。

按照不超过财政规定培训标准≤400 元/人/天，开展各项食品安全业务培训。

每批次食用农产品专项抽检成本100 元，每批次配合抽样成本200元，每批次普通食品抽样成本1663元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

保障辖区食品产业健康有序发展、有效促进食品产业健康发展的活力。

（2）社会效益。

通过全覆盖的日常监督检查，发现食品安全隐患和违法行为，提升食品安全监管力度，规范食品生产经营者的经营行为，取得了较好的社会效益。辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数0次。

通过食品安全抽检，提高食品安全性，使消费者买的放心、吃得安心，有效保障消费者的权益。

通过食品安全宣传，普及食品安全科学知识，提高广大消费者自我保护的能力，营造人人关注、支持、参与食品安全的良好环境，辖区内公众食品安全科普知识素养逐年得到提高。

3.可持续影响。

通过食品安全监管培训，食品安全执法能力和监管能力、食品经营安全监管水平得到逐步提高。

通过食品抽检监测，食品抽检技术支撑能力和检验检测水平得到逐步提高。

4.满意度指标完成情况分析。

通过食品安全监管培训，培训对象对培训工作的满意度达到85%。

- 四、发现的主要问题和改进措施

- （一）资金管理上的问题和改进措施

1.存在问题及原因。

预算执行率较低，全年未达到绩效目标考核下达的资金执行进度要求。

2.改进措施。

针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施；加快资金执行进度，强化项目实施单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知自身的责任，进一步规范专项资金使用绩效。

- （二）总体目标偏离情况分析、问题及改进措施

- 项目总体目标按时完成。

- （三）三级绩效指标偏离情况分析、问题及改进措施

- 三级绩效指标按时完成。

- 五、绩效评价（自评）结果拟应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果的应用，将其作为重要抓手，着力开展部门内部绩效结果与预算挂钩。充分运用自评结果，将绩效自评结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。在安排下一年度预算时根据上一年度项目预算执行情况酌情调整申报预算，促进财政资金的合法有效使用，对评价效果不好的项目绩效目标进行调整或者细化，进一步完善我局部门预算项目指标体系。

按照财政统一公开时限，将中央食品专项资金区域绩效目标自评表和自评报告在市市场监管局门户网站上进行公开，主动接受社会监督。

六、绩效评价（自评）工作开展情况

（一）工作部署情况

1.加强绩效管理。事前，针对专项支出预算，开展预算事前绩效评估。事中，对专项支出预算绩效执行情况实施运行监控。事后，开展专项支出绩效自评。

2.合理安排绩效自评工作。合理安排财务人员工作，及时检查直属单位、县（区）专项资金管理情况，逐项审核，保证数据的真实性、合法性、账表一致性。对不符合规定的要求及时改正。

（二）评价工作中主要经验、问题和建议

无。

七、其他需要说明的问题

2024年，各级审计和财务监督中未发现本项目资金使用管理方面的问题。

附表：中央食品监管补助资金区域绩效目标自评表