## 附件2 区域（项目）绩效自评表
中央食品转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央食品监管补助资金
中央主管部门 |  |  | 市场监管总局
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市市场监管局 |  | 资金使用单位 | 市市场监管局、东区市场监管局、西区市场监管局、仁和区市场监管局、盐边县市场监管局、米易县市场监管局、攀西院
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 70 | 27.1 |  | 38.71%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 59 | 17.3 |  | 29.32%
地方财政资金
|  |  | 其他资金 | 11 | 9.8 |  | 89.09%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按因素法将资金分配到项目实施单位
|  |  | 下达及时性 | 按照《预算法》及有关规定，接到专项转移支付后，及时将资金正式下达到本行政区域内项目实施单位。
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规合法
|  |  | 使用规范性 | 严格按照《中央对地方转移支付预算执行监管实施办法》《中央财政食品药品监管补助资金管理实施办法》《四川省省级项目支出绩效管理办法》，国家财经纪律和单位财务管理制度进行专项核算，没有发生滞留、截留、挤占、挪用专项资金等情况。
|  |  | 执行准确性 | 项目按进度要求推进，没有发生项目变更、调整、终止情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 项目分配前多次召开项目讨论会，确保项目实施可行、合理。对于项目经费，要求各项目实施单位编制经费预算表，经讨论其合理性后最终确定项目经费分配方案。项目经攀枝花市市场监督管理局党组会议审议通过后，会商市财政局下发至项目实施单位。项目下达后，市场监管局不定期召开项目督促会，协调各项目开展过程中遇到的问题，督促项目按计划实施、经费按计划使用。 |  |  | 预算执行欠进度，主要原因是根据签订的支付合同，部分尾款需要在2025年支付。指标已全部结转2025年，我局积极清理支付尾款，将未支付款项尽快支付，加快预算资金执行进度。
|  |  | 支出责任履行情况 | 项目执行单位拟订项目计划，负责项目具体实施、资金支付等，确保项目内容符合工作实际、项目资金最大限度发挥作用。项目资金管理科室审核项目资金使用合法、合规性，确保资金专款专用，负责项目绩效评价。对政府采购项目，机关纪委全程参与监督，保证项目采购合法合规。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1:深入开展食品风险隐患排查； 目标2:强化食品抽检监测工作； 目标3:加强基层食品监管人员能力建设工作培训； 目标4:学员教学评估总体满意度达标； 目标5:加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质； 目标6：监管及检验检测技术支持能力提升； |  |  |  | 目标1:完成省局下达的食品安全抽检监测任务。 目标2:深入开展食品风险隐患排查。 目标3:加强食品安全监管等相关工作，加大大案要案查办力度。 目标4:对基层食品监管人员开展种类业务培训。 目标5:对食品监管人员进行培训，进一步提高全市食品监管水平，保障食品安全。 目标6：监管及检验检测技术支持能力得到进一步提升；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 配合国家抽检监测批次（含保健食品） |  | ≥501批次 | 500 | 一批次食品品种在攀枝花市区域内无法抽取,经承检机构请示省局食品抽检监测处同意,改由其他市州进行抽样。
|  |  | 市县农产品抽检批次 |  | ≥1300批次 | 1330
|  |  | 食品监管业务培训人次 |  | 966人次 | 开展各级各类培训2592余人
|  |  | 肉类产品违法犯罪专项整治行动 |  | 狠抓食品生产环节、食品经营环节肉类食品专项整治 | 完成省局安排的肉类产品违法犯罪专项整治工作
|  | 质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 |  | 100% | 100%
|  |  | 食品安全投诉举报处置率 |  | 100% | 100%
|  |  | 食品抽检应公布信息的公布率 |  | 100% | 100%
|  |  | 抽检监测结果系统录入率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 食品监管专项工作整体完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前已完成
|  |  | 落实总局抽检任务要求的时间和频次 |  | 符合总局要求 | 符合总局要求
|  | 成本指标 | 食品监管能力建设（设备购置）成本 |  | 0万元 | 0万元
|  |  | 食品监管业务培训成本 |  | ≤400元/人/天 | ≤400元/人/天
|  |  | 普通食品抽检监测平均成本 |  | ≤2645元 | 市县农产品抽验成本100元/批次、配合国家抽验成本200元/批次，普通食品抽检监测平均成本1663.37元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保障辖区食品产业健康有序发展、有效促进食品产业健康发展的活力 |  | 长期 | 长期
|  | 社会效益 指标 | 辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 |  | 0次 | 0次
|  |  | 辖区食品产业健康有序发展的活力 |  | 逐步提升 | 逐步提升
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 食品安全执法能力和监管能力 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 技术支撑能力和检验检测水平 |  | 逐步提升 | 逐步提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 重大活动食品安全保障对象满意度 |  | ≥85% | 85%
|  |  | 培训对象对培训工作的满意度 |  | ≥85% | 85%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。