## 中央药品区域（项目）绩效自评表
中央药品转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央药品综合监管及专项整治项目
中央主管部门 |  |  | 市场监管总局
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市市场监督管理局 |  | 资金使用单位 | 市市场监管局、东区市场监管局、西区市场监管局、仁和区市场监管局、盐边县市场监管局、米易县市场监管局、攀西院
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 102.91 | 102.91 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 54 | 54 |  | 100%
地方财政资金
|  |  | 其他资金 | 48.91 | 48.91 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按因素法将资金分配到项目实施单位
|  |  | 下达及时性 | 按照《预算法》及相关规定，接到中央药品专项转移支付后，及时与业务科室联系，编制实施分配方案，召开党组会讨论，上报市政府和财政将资金正式下达到本行政区域内项目实施单位。
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规合法
|  |  | 使用规范性 | 严格按照《中央对地方转移支付预算执行监管实施办法》《中央财政食品药品监管补助资金管理实施办法》《省级财政药品监管专项资金管理办法》《四川省省级项目支出绩效管理办法》，国家财经纪律和单位财务管理制度进行专项核算，没有发生滞留、截留、挤占、挪用专项资金等情况。
|  |  | 执行准确性 | 项目按进度要求推进，没有发生项目变更、调整、终止情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 项目分配前多次召开项目讨论会，确保项目实施可行、合理。对于项目经费，要求各项目实施单位编制经费预算表，经讨论其合理性后最终确定项目经费分配方案。项目经攀枝花市市场监督管理局党组会议审议通过后，会商市财政局下发至项目实施单位。项目下达后，市场监管局不定期召开项目督促会，协调各项目开展过程中遇到的问题，督促项目按计划实施、经费按计划使用。
|  |  | 支出责任履行情况 | 项目执行单位拟订项目计划，负责项目具体实施、资金支付等，确保项目内容符合工作实际、项目资金最大限度发挥作用。项目资金管理科室审核项目资金使用合法、合规性，确保资金专款专用，负责项目绩效评价。对政府采购项目，机关纪委全程参与监督，保证项目采购合法合规。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：加大大案要案查办力度。 目标2：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。 目标3：加强培训，提高“两品一械”监管人员专业水平和综合素质。 目标4：“两品一械”监管及检验检测技术支持能力提升。 目标5：加大“两品一械"科普宣传力度，提高公众识别防范风险的意识。 目标6：假冒伪劣药品化妆品制售行为不断降低。 目标7：公众对药品化妆品生产监管满意度不断提升。 |  |  |  | 目标1：进一步加大大案要案查办力度。 目标2：完成“两品一械”安全抽样检验工作和企业监管任务。 目标3：开展业务培训，提高“两品一械”监管人员专业水平和综合素质。 目标4：进一步提高“两品一械”监管及检验检测技术支持能力。 目标5：开展“两品一械"科普宣传，提高公众识别防范风险的意识。 目标6：假冒伪劣药品化妆品制售行为不断降低。 目标7：公众对药品化妆品生产监管满意度不断提升。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
|  | 数量指标 | 药品监管企业数 |  | 1620 | 1714
|  |  | 化妆品监管企业数 |  | 1035 | 1238
|  |  | 医疗器械监管企业数 |  | 1760 | 1670 | 部份企业因经营不善等原因在年中注消
|  |  | 药品监管人员人均培训学时 |  | ≥40学时 | 42学时
|  |  | 药物滥用常规监测任务数 |  | ≥300 | 526份
|  |  | 全国安全用药（械、化）月举办次数 |  | ≥1次 | 1次
|  |  | 开展医疗器械不良事件监测相关宣传数 |  | 1次 | 1次
|  |  | 开展医疗器械不良事件监测相关培训时长 |  | 16学时 | 16学时
|  |  | 无菌和植入性经营使用单位检查 |  | ≥39家次 | 40家次
|  |  | “两品一械”安全宣传覆盖地区 |  | 1个 | 1个
| 产 出 指 标 |  | 全省药品不良反应每百万人口平均报告数（份） |  | ≥1500份 | 1727份
|  |  | 全省化妆品不良反应每百万人口平均报告数（份） |  | ≥320份 | 375份
|  |  | 全省医疗器械不良应每百万人口平均报告数（份） |  | ≥385份 | 798份
|  | 质量指标 | 国家药品（含中药材质量监测）抽样购样任务完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | “两品一械”不合格产品核查处置率 |  | 100% | 100%
|  |  | 药品监管行政事业人员培训覆盖率 |  | 100% | 100%
|  |  | 药品企业监管工作任务完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 医疗器械企业监管工作任务完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 化妆品企业监管工作任务完成率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成国家“两品一械”抽检任务完成及时率 |  | 100% | 100%
|  |  | “两品一械”安全宣传月（周）频次 |  | 1次/年 | 1次/年
|  |  | 监管人员培训完成时间 |  | 12月前 | 11月
|  | 成本指标 | 培训成本 |  | ≤400元/人.天 | ≤400元/人.天
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 辖区内与补助资金相关的重大“两品一械”安全事故 |  | 0次 | 0次
|  |  | 提高“两品一械”安全科普知识宣传覆盖面，公众自我保护意识不断提高 |  | 不断提高 | 不断提高
|  |  | 假冒伪劣产品制售行为 |  | 不断降低 | 不断降低
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | “两品一械”安全监管能力 |  | 不断提高 | 不断提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 药品生产企业和监管部门对监管满意度（含生物制品企业） |  | ≧90% | 90%
|  |  | 药品经营企业满意度 |  | ≧90% | 90%
|  |  | 培训对象对培训工作的满意度 |  | ≧85% | 85%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。