攀枝花市市场监督管理局

关于开展经营异常名录全领域、行政处罚信息等信用修复“免申即享”试点工作方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境的决策部署，进一步激发经营主体活力，攀枝花市市场监督管理局决定开展经营异常名录全领域、行政处罚信息等信用修复“免申即享”试点工作。现结合本市实际，制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实国家、省、市社会信用体系建设高质量发展的部署要求，保障经营主体的公共信用信息修复权益，提高信用修复“一件事”办事效率，优化营商环境，进一步提升经营主体获得感。

二、工作目标

以提升经营主体信用修复便利性为导向，充分运用大数据、信息化等手段，创新信用修复机制，对符合条件的经营主体实施经营异常名录全领域、行政处罚信息等信用修复“免申即享”，实现信用修复从“申请办理”向“主动服务”转变，降低经营主体制度性交易成本，助力经营主体轻装上阵、高质量发展。

三、试点范围及条件

（一）经营异常名录全领域“免申即享”

1.适用范围：在本市登记注册，企业登记状态为“已成立”，因未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的；未在市场监督管理部门依照《企业信息公示暂行条例》第十条规定责令的期限内公示有关企业信息的；未依照《企业名称登记管理规定》第二十三条规定办理企业名称变更登记的；通过登记的住所或者经营场所无法联系的企业、农民专业合作社。

2. 修复条件：（1）已履行相关法定义务，纠正违法行为。如补报年度报告、更正公示信息、办理企业名称变更登记、依法办理住所变更登记或者提出通过登记的住所可以重新取得联系等。（2）2013至2020年度逾期年报已补报年报并公示的经营主体；2021年度之后首次逾期年报已补报年报并公示的经营主体。（3）未在严重违法失信名单中。

（二）行政处罚信息信用修复“免申即享”

1. 适用范围：2024年7月1日以来，本市市场监管部门作出的行政处罚信息，且行政处罚信息在国家企业信用信息公示系统公示。

2. 修复条件：（1）市场主体已经自觉履行行政处罚决定中规定的义务，主动消除危害后果和不良影响。（2）行政处罚决定作出已满总局《市场监督管理信用修复管理办法》规定的修复期限（除仅受到警告行政处罚、仅受到通报批评或者较低数额罚款外的行政处罚信息，公示期满六个月，其中食品、药品、特种设备领域行政处罚信息公示期满一年；依照法律法规被限制开展生产经营活动、限制从业的，须达到限制期限）。（3）自行政处罚公示之日起至自动修复之日，市场主体未因同一违法事由再次受到市场监管部门行政处罚，（4）未在经营异常名录和严重违法失信名单中。

四、工作措施

（一）建立数据共享与比对机制

利用大数据技术，定期对经营主体信用信息进行比对分析，获取市场主体年报报送、住所变更、行政处罚履行等信息，精准筛选出符合信用修复“免申即享”条件的经营主体名单。

（二）实施自动信用修复

对经数据比对确认符合条件的经营主体，市场监管部门无需经营主体申请，直接通过国家企业信用信息公示系统自动将其移出经营异常名录，停止公示行政处罚信息。在完成信用修复后，通过短信、系统站内信等方式告知经营主体信用修复结果，同时在国家企业信用信息公示系统进行公示。

（三）加强事前提醒与指导服务

建立信用修复提醒机制，在经营主体满足信用修复条件前1个月，通过短信、微信公众号推送、电话等多种渠道，向经营主体发送信用修复提醒信息，告知其信用修复条件、流程及“免申即享”政策。将信用修复与合规指导同步推进。为经营主体提供信用修复咨询服务同时，指导经营主体依法履行信息公示义务、遵守登记管理要求，提高诚信经营水平。

（四）强化后续监管与风险防控

将通过“免申即享”完成信用修复的经营主体纳入信用监管闭环管理体系，加强后续监管。建立信用修复与信用承诺联动机制，在“双随机、一公开”抽查、重点监管中引导经营主体作出信用承诺，在检查企业是否持续合法合规经营的同时，对信用修复事项进行核查。经营主体承诺不实或违反承诺，作为失信信息记于经营主体名下，记入信用记录，依法依规予以公开公示。对抽查中发现存在新的违法违规行为的经营主体，依法依规处理。

建立信用修复异常情况反馈机制，鼓励社会公众对信用修复“免申即享”工作进行监督。对发现的虚假修复、违规修复等问题线索，及时进行调查核实，一经查实，依法撤销信用修复决定，恢复之前状态，市场监督管理部门行政处罚信息公示期重新计算。

五、实施步骤

（一）准备阶段（2025年9月1日-10月31日）

制定试点工作方案，明确试点范围、条件、工作措施和实施步骤。建立数据共享协调机制，与相关部门沟通协调，确定数据共享需求、方式和频率。完成系统改造和测试工作，确保自动信用修复功能正常运行。

（二）实施阶段（2025年11月1日-2026年7月31日）

全面开展经营异常名录全领域、行政处罚信息信用修复“免申即享”试点工作。定期对试点工作进行评估分析，收集经营主体反馈意见，及时调整完善工作措施。加强宣传推广，通过多种渠道广泛宣传信用修复“免申即享”政策，提高政策知晓度和经营主体参与度。

（三）总结阶段（2026年8月）

对试点工作进行全面总结，梳理工作成效、经验做法和存在问题。形成试点工作总结报告，提出进一步完善信用修复机制的建议，为在全省范围内推广信用修复“免申即享”工作提供参考。

六、工作要求

（一）加强组织领导。成立由市市场监督管理局主要领导任组长，分管领导任副组长，相关科室、县区局负责人为成员的试点工作领导小组，负责统筹协调试点工作。各相关科室、单位要明确职责分工，密切协作配合，确保试点工作顺利推进。

（二）强化责任落实。各相关科室、县区局要按照试点工作方案要求，细化工作任务，落实工作责任，确保各项工作措施落到实处。对工作推进不力、影响试点工作的，依法依规追究相关责任人的责任。具体分工如下：

市局信用监管科：负责信用修复“免申即享”试点工作总体协调推进，制定试点工作方案和流程，信用修复结果公示，处理自动修复结果的异议或投诉，以及督促信用修复后续监管工作。

登记注册科：提供企业基础信息，协助更新修复后的登记状态。

行政审批科：在企业办理地址变更、名称变更中积极宣传和指导，协助经营异常名录移出的相关工作。

执法监督科：归集核实市局各业务科室做出的行政处罚履行情况，确认修复条件（如公示期满、整改完成等），在依法履职过程中加强信用修复“免申即享”政策宣传。

信息中心：对接省局技术部门，确保实现自动筛选、提示、修复功能，及时解决试点工作中出现的技术问题。

局办：协助开展试点工作宣传报道等工作。

各县（区）市场监管局、钒钛高新区分局：开展信用修复“免申即享”宣传，核实本局做出的行政处罚履行情况，确认修复条件，以及信用修复后续监管。

（三）注重宣传引导。充分利用报纸、电视、网络、新媒体等多种渠道，广泛宣传信用修复“免申即享”试点工作的重要意义、政策内容和工作成效，积极引导市场主体诚信经营、依法依规开展信用修复，营造良好的舆论氛围。